附件

| 富宁县林草产业高质量发展行动实施方案（任务清单) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务 | 分年度任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
|  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |  |  |
| 一 | 重点任务 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 八角产业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八角新植面积5万亩。其中：新华镇0.35万亩、板仑乡0.25万亩、归朝镇0.4万亩、谷拉乡0.75万亩、洞波乡1.05万亩、者桑乡0.6万亩、那能乡0.4万亩、花甲乡0.4万亩、阿用乡0.6万亩、里达镇0.2万亩。 | 新植八角1万亩。其中：新华镇0.07万亩、板仑乡0.05万亩、归朝镇0.08万亩、谷拉乡0.15万亩、洞波乡0.25万亩、者桑乡0.12万亩、那能乡0.06万亩、花甲乡0.08万亩、阿用乡0.14万亩。 | 新植八角2万亩。其中：新华镇0.14万亩、板仑乡0.1万亩、归朝镇0.16万亩、谷拉乡0.3万亩、洞波乡0.4万亩、者桑乡0.24万亩、那能乡0.17万亩、花甲乡0.16万亩、阿用乡0.23万亩、里达镇0.1万亩。 | 新植八角2万亩。其中：新华镇0.14万亩、板仑乡0.1万亩、归朝镇0.16万亩、谷拉乡0.3万亩、洞波乡0.4万亩、者桑乡0.24万亩、那能乡0.17万亩、花甲乡0.16万亩、阿用乡0.23万亩、里达镇0.1万亩。 | 县林草局、县自然资源局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| 2 | 八角提质增效和低效林改造40万亩。其中：新华镇2.95万亩、板仑乡1.5万亩、归朝镇3.48万亩、谷拉乡3.45万亩、洞波乡8.88万亩、者桑乡6.99万亩、剥隘镇1.0万亩、那能乡3.25万亩、花甲乡1.5万亩、阿用乡3.25万亩、里达镇2.65万亩、田蓬镇1.1万亩。 | 八角提质增效和低效林改造10万亩。其中：新华镇0.95万亩、板仑乡0.5万亩、归朝镇1.08万亩、谷拉乡1.05万亩、洞波乡1.66万亩、者桑乡1.33万亩、剥隘镇0.3万亩、那能乡0.73万亩、花甲乡0.5万亩、阿用乡0.75万亩、里达镇0.85万亩、田蓬镇0.3万亩。 | 八角提质增效和低效林改造15万亩。其中：新华镇1万亩、板仑乡0.5万亩、归朝镇1.2万亩、谷拉乡1.2万亩、洞波乡3.66万亩、者桑乡2.83万亩、剥隘镇0.3万亩、那能乡1.26万亩、花甲乡0.5万亩、阿用乡1.25万亩、里达镇0.9万亩、田蓬镇0.4万亩。 | 八角提质增效和低效林改造15万亩。其中：新华镇1万亩、板仑乡0.5万亩、归朝镇1.2万亩、谷拉乡1.2万亩、洞波乡3.56万亩、者桑乡2.83万亩、剥隘镇0.4万亩、那能乡1.26万亩、花甲乡0.5万亩、阿用乡1.25万亩、里达镇0.9万亩、田蓬镇0.4万亩。 | 县林草局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| （二） | 油茶产业 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新植油茶27万亩。其中：新华镇2.4万亩、板仑乡2.1万亩、归朝镇2.4万亩、谷拉乡1.2万亩、洞波乡1.8万亩、者桑乡1.8万亩、剥隘镇2.1万亩、那能乡2.1万亩、花甲乡2.1万亩、阿用乡2.1万亩、里达镇1.8万亩、木央镇2.4万亩、田蓬镇2.7万亩。 | 新植油茶9万亩。其中：新华镇0.8万亩、板仑乡0.7万亩、归朝镇0.8万亩、者桑乡0.6万亩、剥隘镇0.7万亩、谷拉乡0.4万亩、洞波乡0.6万亩、那能乡0.7万亩、花甲乡0.7万亩、阿用乡0.7万亩、里达镇0.6万亩、木央镇0.8万亩、田蓬镇0.9万亩。 | 新植油茶9万亩。其中：新华镇0.8万亩、板仑乡0.7万亩、归朝镇0.8万亩、者桑乡0.6万亩、剥隘镇0.7万亩、谷拉乡0.4万亩、洞波乡0.6万亩、那能乡0.7万亩、花甲乡0.7万亩、阿用乡0.7万亩、里达镇0.6万亩、木央镇0.8万亩、田蓬镇0.9万亩。 | 新植油茶9万亩。其中：新华镇0.8万亩、板仑乡0.7万亩、归朝镇0.8万亩、者桑乡0.6万亩、剥隘镇0.7万亩、谷拉乡0.4万亩、洞波乡0.6万亩、那能乡0.7万亩、花甲乡0.7万亩、阿用乡0.7万亩、里达镇0.6万亩、木央镇0.8万亩、田蓬镇0.9万亩。 | 县林草局、县自然资源局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| 4 | 油茶改造和提质增效面积23.6万亩。其中：新华镇1.75万亩、板仑乡1.24万亩、归朝镇2.255万亩、谷拉乡0.3万亩、洞波乡1.414万亩、者桑乡1.577万亩、剥隘镇3.294万亩、那能乡2.162万亩、花甲乡2.718万亩、阿用乡2.326万亩、里达镇0.993万亩、木央镇1.752万亩、田蓬镇1.819万亩。 | 油茶改造和提质增效面积9.2万亩。其中：新华镇0.75万亩、板仑乡0.54万亩、归朝镇0.93万亩、谷拉乡0.14万亩、洞波乡0.61万亩、者桑乡0.72万亩、剥隘镇1.19万亩、那能乡0.81万亩、花甲乡0.98万亩、阿用乡0.92万亩、里达镇0.34万亩、木央镇0.56万亩、田蓬镇0.71万亩。 | 油茶改造和提质增效面积7.3万亩。其中：新华镇0.55万亩、板仑乡0.395万亩、归朝镇0.71万亩、谷拉乡0.139万亩、洞波乡0.41万亩、者桑乡0.52万亩、剥隘镇1.06万亩、那能乡0.66万亩、花甲乡0.73万亩、阿用乡0.72万亩、里达镇0.336万亩、木央镇0.46万亩、田蓬镇0.61万亩。 | 油茶改造和提质增效面积7.1万亩。其中：新华镇0.45万亩、板仑乡0.305万亩、归朝镇0.615万亩、谷拉乡0.021万亩、洞波乡0.394万亩、者桑乡0.337万亩、剥隘镇1.044万亩、那能乡0.692万亩、花甲乡1.008万亩、阿用乡0.686万亩、里达镇0.317万亩、木央镇0.732万亩、田蓬镇0.499万亩。 | 县林草局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| （三） | 蒜头果产业 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 全县新植面积0.3万亩。其中：板仑乡0.2万亩、者桑乡0.1万亩。 | 蒜头果新植面积0.1万亩（板仑乡）。 | 蒜头果新植面积0.1万亩（者桑乡）。 | 蒜头果新植面积0.1万亩（板仑乡）。 | 县林草局、县自然资源局 | 板仑乡、者桑乡人民政府 |  |
| （四） | 木材加工产业 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新建杉木基地10万亩。其中：新华镇1万亩、归朝镇1万亩、谷拉乡0.5万亩、洞波乡1万亩、者桑乡0.5万亩、那能乡1.5万亩、花甲乡1.2万亩、阿用乡1.3万亩、里达镇0.2万亩、木央镇0.5万亩、田蓬镇1.3万亩。 | 新建杉木基地2万亩。其中：那能乡0.5万亩、花甲乡0.2万亩、阿用乡0.3万亩、里达镇0.2万亩、木央镇0.5万亩、田蓬镇0.3万亩。 | 新建杉木基地4万亩。其中：归朝镇1万亩、花甲乡1万亩、阿用乡1万亩、田蓬镇1万亩。 | 新建杉木基地4万亩。其中：新华镇1万亩、洞波乡1万亩、谷拉乡0.5万亩、者桑乡0.5万亩、那能乡1万亩。 | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡（镇）人民政府 |  |
| （五） | 核桃产业 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 核桃提质增效和低效林改造任务1万亩。其中：新华镇0.02万亩，木央镇0.78万亩、田蓬镇0.2万亩。 | 完成核桃提质增效和低效林改造0.5万亩，其中：新华镇0.02万亩，木央镇0.28万亩，田蓬镇0.2万亩。 | 完成木央镇核桃提质增效和低效林改造0.5万亩。 |  | 县林草局 | 县农科局、新华、木央、田蓬镇人民政府 |  |
| （六） | 林果产业 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发展李子、柑橘、芒果等林果基地3万亩。其中：李子0.11万亩、桔子1万亩、芒果1.89万亩。 | 发展林果基地1万亩。其中：李子0.05万亩，（其中：新华镇0.02万亩，花甲乡0.02万亩，里达镇0.01万亩）；柑橘0.3万亩，（其中：那能乡0.2万亩，洞波乡0.1万亩）；芒果0.65万亩，（其中：剥隘镇0.5万亩，者桑乡0.15万亩） | 发展林果基地1万亩。其中：李子0.03万亩，（其中：新华镇0.01万亩，花甲乡0.01万亩，里达镇0.01万亩）；柑橘0.3万亩，（其中：那能乡0.2万亩，洞波乡0.1万亩）；芒果0.67万亩，（其中：剥隘镇0.5万亩，者桑乡0.15万亩，归朝镇0.02万亩） | 发展林果基地1万亩。其中：李子0.03万亩，（其中：新华镇0.01万亩，花甲乡0.01万亩，里达镇0.01万亩）；柑橘0.4万亩，（其中：新华镇0.1那能乡0.2万亩，洞波乡0.1万亩）；芒果0.57万亩（其中：剥隘镇0.4万亩，者桑乡0.15万亩，归朝镇0.02万亩）。 | 县农科局、县自然资源局 | 相关乡（镇）人民政府 |  |
| （七） | 林下药材产业 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发展以草果、砂仁、山豆根、石斛、黄精等为主的林下药材基地1万亩。其中：新华0.2万亩、里达0.2万亩、木央0.2万亩、田蓬0.4万亩。 | 发展林下药材基地0.2万亩。其中：新华0.03万亩、里达0.035万亩、木央0.035万亩、田蓬0.1万亩。 | 发展林下药材基地0.4万亩。其中：新华0.09万亩、里达0.08万亩、木央0.08万亩、田蓬0.15万亩。 | 发展林下药材基地0.4万亩。其中：其中：新华0.08万亩、里达0.085万亩、木央0.085万亩、田蓬0.15万亩。 | 县林草局 | 县农科局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| （八） | 森林康养产业 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 申报森林康养试点建设乡(镇)1个以上。 |  |  | 组织申报森林康养试点建设乡镇1个。 | 县林草局 | 县文旅局、县卫健局、县教体局、各乡（镇）人民政府 |  |
| 11 | 申报国家级森林康养试点建设基地2个以上。 |  | 组织申报国家级森林康养试点建设基地1个。 | 组织申报国家级森林康养试点建设基地1个。 | 县林草局 | 县文旅局、县卫健局、县教体局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 12 | 申报中国森林康养人家2个以上。 |  | 组织申报中国森林康养人家1个以上。 | 组织申报中国森林康养人家1个以上。 | 县林草局 | 县文旅局、县卫健局、县教体局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| （九） | 其他产业 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 积极开发和培育碳汇林。 | 开展林业碳汇资源调查,全面摸清全县林业碳汇资源情况。 | 确定开发模式，组织开展林业碳汇监测计量等工作。 | 组织向国家环保部申报CCER指标，完成碳汇林开发和培育任务。 | 县林草局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| 14 | 建设以木兰科为主的观赏苗木总面积0.2万亩。 |  | 建设观赏苗木0.1万亩。 | 建设观赏苗木0.1万亩。 | 县林草局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 15 | 充分发挥森林立体效应，大力发展林下养殖，林下养殖示范基地2个 |  | 发展林下养殖示范基地1个。 | 发展林下养殖示范基地1个。 | 县林草局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 16 | 开展草原改良和种草养畜试点，建成种草养畜示范基地2个。 |  | 建成种草养畜示范基地1个。 | 建成种草养畜示范基地1个。 | 县林草局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| 二 | 发展路径 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 抓好良种培育 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 建设油茶采种基地1个、油茶采穗圃1个、油茶苗圃1个。 | 建设油茶采穗圃1个、油茶苗圃1个。 |  | 建设油茶采种基地1个。 | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| 18 | 建设八角苗木培育基地1个。 | 建成投入使用。 | 稳步开展八角苗木生产。 | 稳步开展八角苗木生产。 | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| 19 | 建设林果苗木繁育基地1个。 | 建成投入使用。 | 稳步开展林果苗木生产。 | 稳步开展林果苗木生产。 | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| 20 | 建设林下药材苗木培育基地1个。 | 建成投入使用。 | 稳步开展林下药材苗木生产。 | 稳步开展林下药材苗木生产。 | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| 21 | 建设保障性苗圃1个以上。 | 建成保障性苗圃1个。 |  |  | 县林草局、县自然资源局 | 相关乡(镇)人民政府 |  |
| （二） | 争取项目投入 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 积极争取国家和省扶持政策，加大林草产业项目资金投入力度。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县财政局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 23 | 建设国家储备林基地面积30万亩。 | 完成前期工作，实施国家储备林10万亩。 | 实施国家储备林10万亩。 | 实施国家储备林10万亩。 | 县发改局 | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| （三） | 积极培育市场主体 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 对现有1个油茶加工企业进行升级改造，合理培育发展产业链上下游中小型加工企业。 | 指导汉室恒泰公司解决扩建用地。 |  | 汉室恒泰公司完成升级改造。 | 县林草局 | 相关乡（镇）人民政府 |  |
| 25 | 八角初级加工企业达3个,对1个八角加工企业进行改造升级，培育或引进1至3个有实力的企业对我县八角进行精深加工。 | 建成八角初级加工企业1个，开始对润嘉药业进行改造升级，培育扶持富宁众木林农公司“八角种植加工一体化”项目建设，力促早日投产达产。 | 建成八角初级加工企业达1个。开展招商引资，争取引进企业开展八角精深加工。 | 建成八角初级加工企业1个，润嘉药业进行升级改造完成，富宁众木林农公司纳规，新引进1户企业开展精深加工。 | 县林草局 | 县投资促进局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 26 | 规范和新组建八角农民专业合作社1个以上,建设八角技术服务专业队伍1支以上。 | 建成1个以上八角合作社。组建1支以上八角专业化队伍。 | 建成州级以上八角合作社示范社1个以上。 | 建成省级以上八角合作社示范社1个以上。 | 县林草局 | 相关乡（镇）人民政府 |  |
| 27 | 加快对已引进的1家蒜头果企业的建设，尽快进行生产线建设,早日实现研发产品在本地加工。 | 加快云南昆医万正生物科技有限公司的建设工作。 | 续推进云南昆医万正生物科技有限公司的建设工作。 | 云南昆医万正生物科技有限公司按协议在本地实现加工生产。 | 县林草局 | 县工信商务局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 28 | 对现有木材加工企业进行规范和改造提升。 | 启动现有木材加工企业的规范和改造提升。 | 现有木材加工企业进行规范和改造提升全面完成。 | 继续巩固木材加工企业进行规范和改造提升成果。 | 县林草局 | 县工信商务局、县自然资源局、县应急局、县市场监管局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 29 | 引进一批木材加工企业落户建设，不断延伸木材加工产业链。 | 全面摸清木材资源底数，积极开展招商引资工作。 | 新引进1家以上木材加工企业落户建设。 | 培育规上木材加工企业1户以上。 | 县林草局 | 县投资促进局、县工信商务局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 30 | 建成1个以上核桃合作社。 | 建成1个以上核桃合作社。 |  |  | 县林草局 | 县投资促进局、木央、田蓬镇人民政府 |  |
| 31 | 引进林果企业、组建林果合作社。 | 建成1个以上林果合作社。 | 建成1个以上林果企业(含种植、加工、流通)。 | 建成州级以上林果合作社示范社1个以上。 | 县农科局 | 县投资促进局、相关乡(镇)人民政府 |  |
| 32 | 组建林下药材合作社，提高林下药材种植、加工组织化程度。引进林下药材加工企业，提高林下药材加工能力。 | 建成1个以上林下药材合作社。 | 建成1个以上林下药材企业(含种植、加工、流通)。 | 建成州级以上林下药材合作社示范社1个以上。 | 县林草局 | 县投资促进局、相关乡(镇)人民政府 |  |
| 33 | 合理规划建设1个以八角为主的林产品交易市场。 |  | 建设以八角为主的林产品交易市场全面建成。 |  | 县工信商务局、县自然资源局 | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| （四） | 推动林草产品园区建设 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 建设富宁县八角加工示范园(基地)。 | 筹划建设八角加工示范园(基地)。 | 稳步推进八角加工示范园(基地)建设。 | 建成富宁县八角加工示范园(基地)。 | 县林草局 | 县工信商务局、县投资促进局、各乡（镇）人民政府 |  |
| 35 | 力争建设1个蒜头果示范园(基地)。 | 开始建设蒜头果示范园(基地)。 | 继续建设蒜头果示范园（基地)。 | 完成蒜头果示范园(基地)的建设工作。 | 县林草局 | 县工信商务局、县投资促进局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| （五） | 加大科技支撑 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 加强与省林草科学院等科研院所的合作，适时组建相关工作站，联合申报科技创新团队。 | 加强与省、州林草科学院等科研院所的对接联系，争取技术支持。 | 组织申报林草科技创新团队。 | 努力争取成功申报林草科技创新团队。 | 县林草局、县农科局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 37 | 结合干部规划家乡、万名人才兴万村、科技下乡等活动，加大基层林草科技人才培训力度，着力培养一批林草科技人才、乡土人才和林草专业户。 | 培训林草科技人才、乡土人才和林草专业户15人次以上。 | 培训林草科技人才、乡土人才和林草专业户15人次以上。 | 培训林草科技人才、乡土人才和林草专业户15人次以上。 | 县林草局、县农科局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 38 | 深入推行科技特派员制度，引导支持林草产品加工示范园(基地)和企业设立技术研发中心。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局、县农科局 | 各乡（镇）人民政府 |  |
| （六） | 强化品牌建设 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 加强政企、事企合作，加快建立健全林草产业育苗、造林、低效林改造、病虫害防治、种子采收与处理、产品质量、仓储物流、包装标识等标准化体系。 | 启动油茶、八角、蒜头果育苗、造林、低效林改造、病虫害防治、种子采收与处理、产品质量、仓储物流、包装标识等标准制定工作。 | 继续推进油茶、八角、蒜头果育苗、造林、低效林改造、病虫害防治、种子采收与处理、产品质量、仓储物流、包装标识等标准制定工作。 | 全面建立油茶、八角、蒜头果育苗、造林、低效林改造、病虫害防治、种子采收与处理、产品质量、仓储物流、包装标识等标准体系。 | 县林草局 | 县市场监管局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 40 | 加快林草产品大数据建设步伐，强化林草产品产地环境监测和安全保障，努力实现林草产品全过程数字化控制。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县市场监管局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 41 | 建立完善的质量检测体系，努力实现生产、加工、销售环节质量检测全覆盖。 | 启动八角及农产品质量检测体系建设。 | 继续推进八角及农产品质量检测体系建设。 | 基本建成八角及农产品质量检测体系。 | 县市场监管局 | 县林草局、县农科局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 42 | 鼓励支持企业提升自主创新和质量管理能力，加大“三品一标”认证力度，鼓励和支持新型经营主体开展“富宁八角”地标申请用标，争创著名商标及名牌产品。 | 启动2项以上林草产品无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证工作。 | 获批2项以上林草产品无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证工作。 | 获批2项以上林草产品无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证工作。 | 县林草局 | 县农科局、相关乡（镇）人民政府 |  |
| 43 | 依托相关行业协会、龙头企业组建林草产业发展联盟。 | 启动成立八角产业发展联盟。 | 成立八角产业发展联盟。 | 充分发挥八角产业发展联盟作用，提高八角产业组织化程度。 | 县林草局 | 相关乡（镇）人民政府 |  |
| 44 | 实施森林生态标志产品建设工程，鼓励企业开展森林生态标志认证认定。 | 启动1项以上森林生态标志认证认定工作。 | 获批1项以上森林生态标志认证认定。 | 获批1项以上森林生态标志认证认定。 | 县林草局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 三 | 保障措施 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 强化组织领导 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 县级成立林草产业高质量发展工作领导小组，建立联席会议制度，统筹各方资源和力量，分重点产业组建工作专班和专家组。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县级相关部门、各乡(镇)人民政府 |  |
| 46 | 各乡（镇）要将林草产业发展列入重要议事日程，建立健全工作机制，及时制定方案，定期研究调度，全力配合牵头单位，推动重要政策、重点工作、重大项目落实落地。 | 制定相关方案。 | 持续推进方案的落实。 | 持续推进方案的落实。 | 各乡(镇)人民政府 | 县林草局、县级相关部门 |  |
| （二） | 强化资源管护 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进自然保护地整合优化，全面提升重要生态区域自然资源保护和利用水平。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县自然资源局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 49 | 以乡镇为单位制定林草产业发展负面清单，合理确定适宜发展的林草产业类别、规模及利用强度。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 各乡(镇)人民政府 |  |
| 50 | 支持依法依规在公益林发展林下经济。严禁在自然保护地核心区发展林下种养，严禁以发展林下经济为名擅自改变林地性质或毁坏林木。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县公安局、各乡(镇)人民政府 |  |
| （三） | 争取财税金融政策支持 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 优化县、乡(镇)财政支出结构,积极扶持油茶、八角、蒜头果产业品种改良、收储贴息、冷链仓储、初加工机械一体化、产品精深加工等项目建设。采取以奖代补、先建后补等方式，对纳规企业给予扶持。探索建立国资平台托底收储补助政策。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县财政局 | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 52 | 扩大林草贷款贴息规模，将营造林、收储加工林草产品等贷款纳入财政贴息范围。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县财政局 | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 53 | 鼓励金融机构拓展服务，扩大林权抵押等贷款规模。开发林草全周期信贷产品，探索林草业经营收益权质押贷款和生态补偿收益权质押贷款。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县财政局 (金融办) | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 54 | 严格执行用地保障、税费减免、农机购置补贴、农业生产用电等优惠政策。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县自然资源局、县税务局、县农科局、县发改局、各乡(镇)人民政府 |  |
| （四） | 加大宣传引导 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 采取多层次、多途径、多形式深入开展生态文明建设、林草产业高质量发展等宣传工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极营造良好的舆论环境和社会氛围。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县融媒体中心、各乡(镇)人民政府 |  |
| 56 | 发挥直播平台作用，线上线下融合多渠道拓展国内外市场。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县工信商务局 | 县林草局、各乡(镇)人民政府 |  |
| 57 | 积极运用京东云南森林生态产品馆、善融商务林特产品馆等平台宣传展示文山林草产品品牌，配合办好中国农民丰收节经济林节庆活动。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县工信商务局、各乡(镇)人民政府 |  |
| （五） | 强化考核问效 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 把富宁县林草产业高质量发展行动任务纳入林长制考核内容，进一步细化考核指标；加大督查力度，对重视不够、进展缓慢、效果不佳的由政府督查室进行通报。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 (县林长办) | 县政府督查室、各乡(镇)人民政府 |  |
| 59 | 县级牵头部门和各乡（镇）人民政府于每个季度的第一个月10日前，将上一季度工作推进情况报县林草局，由县林草局汇总向县人民政府报告。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 县林草局 | 县级有关部门、各乡(镇)人民政府 |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

## 富宁县人民政府办公室 2023年9月14日印发